## แผนงาน
แบบฟอร์มที่ 2
แผนการปรับปรุงกระบวนงาน
หน่วยงาน : กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
ชื่อกระบวนงาน : การรายงานแผนผลการดำเนินงาน กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
กิจกรรม/ ขั้นตอน | ปี พ.ศ. | [11 empty] | เป้าหมายปริมาณงาน (ร้อยละ) | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | ผลผลิต | ผู้รับผิดชอบ
| 2566 |  |  | 2567
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. ทบทวนกระบวนงานตามภารกิจหลักของกอง (ฟอร์มที่ 1) และคัดเลือกกระบวนงานที่จะนำไปพัฒนาปรับปรุง | [12 empty] | 10 | 5 | 5 |  |  | กระบวนงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน | ทุกฝ่าย กพก.
2. จัดทำแผนการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน (ฟอร์มที่ 2) | [12 empty] | 15 |  | 15 |  |  | แผนการปรับปรุงกระบวนงาน | ฝ่ายโครงการหลวงฯ กพก.
3. ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน | [12 empty] | 30 |  | 10 | 15 | 5 | กระบวนงาน | ฝ่ายโครงการหลวงฯ กพก.
4. รายงานผลตัวชี้วัดรอบที่ 1 (ฟอร์มที่ 3) | [12 empty] | 5 |  | 5 |  |  |  | ฝ่ายโครงการหลวงฯ กพก.
5. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของกระบวนงานที่ปรับปรุงเสร็จสิ้นแล้ว (ฟอร์มที่ 4) | [12 empty] | 20 |  |  |  | 20 | คู่มือการปรับปรุงกระบวนงาน | ฝ่ายโครงการหลวงฯ กพก.
6. อบรม/ ชี้แจงผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง | [12 empty] | 5 |  |  |  | 5 | จนท. ของ สนง.ปศข./ สนง.ปศจ.ที่เกี่ยวข้องได้รู้และเข้าใจการรายงานฯ ตามแบบฟอร์ม | ฝ่ายโครงการหลวงฯ กพก.
7. รายงานผลการปรับปรุงกระบวนงาน (ฟอร์มที่ 5) | [12 empty] | 10 |  |  |  | 10 | ผลการปรับปรุงกระบวนงาน | ฝ่ายโครงการหลวงฯ กพก.
8. รายงานผลตัวชี้วัดรอบที่ 2 (ฟอร์มที่ 3) | [12 empty] | 5 |  |  |  | 5
รวม | [12 empty] | 100 | 5 | 35 | 15 | 45
ชื่อผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุรีย์รัตน์ สืบสุนทร
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2653 4444 ต่อ 3373 | [17 empty] | พิจารณาเห็นชอบดำเนินการ
ลงนาม.............................................................
(นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

## เดิม
แบบฟอร์มที่ 2
แผนการปรับปรุงกระบวนงาน
หน่วยงาน : .......................................................
ชื่อกระบวนงาน : ...............................................
กิจกรรม/ขั้นตอน | ปี พ.ศ. | [11 empty] | เป้าหมายปริมาณงาน (ร้อยละ) | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | ผลผลิต | ผู้รับผิดชอบ
| 2566 |  |  | 2567
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1. ทบทวนกระบวนงานตามภารกิจหลักของสำนัก/กอง... (ฟอร์มที่ 1) และคัดเลือกกระบวนงานที่จะนำไปพัฒนาปรับปรุง | [12 empty] | 10 | 5 | 5
2. จัดทำแผนการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน (ฟอร์มที่ 2) | [12 empty] | 15 |  | 15
3. ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน ช่วงที่ 1 | [12 empty] | 20 |  | 20
4. รายงานผลตัวชี้วัดรอบที่ 1 (ฟอร์มที่ 3) | [12 empty] | 5 |  | 5
5. ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน ช่วงที่ 2 | [12 empty] | 20 |  |  | 15 | 5
6. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของกระบวนงานที่ปรับปรุงเสร็จสิ้นแล้ว (ฟอร์มที่ 4) | [12 empty] | 10 |  |  |  | 10
7. อบรม/ชี้แจงผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือ จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง | [12 empty] | 5 |  |  |  | 5
8. รายงานผลการปรับปรุงกระบวนงาน (ฟอร์มที่ 5) | [12 empty] | 10 |  |  |  | 10
8. รายงานผลตัวชี้วัดรอบที่ 2 (ฟอร์มที่ 3) | [12 empty] | 5 |  |  |  | 5
รวม | [12 empty] | 100 | 5 | 45 | 15 | 35
ชื่อผู้รับผิดชอบ : ......................................
เบอร์โทรศัพท์ : ........................................ | [17 empty] | พิจารณาเห็นชอบดำเนินการ
ลงนาม.............................................................
( )
ตำแหน่ง.......................................................
ตัวอย่าง