## Slide 1: โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย/ระยะเวลาโครงการ | หน่วยงานหลัก
ให้ความรู้แก่เกษตรกร เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิด รูปแบบในการทำมาหากินและการประกอบอาชีพ ให้มีศักยภาพในการพึ่งตนเอง โดยสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น | เกษตรกรที่สมัครใจ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ 70,000 ราย ในพื้นที่ 882 อำเภอ | กพก.
ผลการดำเนินงาน
ด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2562
ณ 21 ธ.ค. 61
ผลการประเมินผล 2561
1. ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 1 พ.ย. 2561 มีประเด็นดังนี้
1) เอกสารสรุปสาระสำคัญของโครงการฯ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
2) เอกสารแผนปฏิบัติงานโครงการฯในภาพรวม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)
3) กรอบการจัดสรรงบประมาณโครงการฯของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2562 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
2. อยู่ระหว่างการดำเนินการ การรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่เพื่อเข้าโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562
3. อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562 จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงเกษตร
1.การประกาศรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562 ยังล่าช้าจึงทำให้จังหวัดดำเนินการรับสมัครเกษตรกรล่าช้า
2. การประชุม 3 ประสาน 5 ประสาน หลักสูตรด้านปศุสัตว์ยังไม่ครอบคลุม
ข้อค้นพบ
ส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์รายใหม่ (70,169 ราย) = 70,170 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.00
ข้อเสนอแนะ
1. ควรเร่งดำเนินการให้จังหวัดประกาศรับสมัครเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562
2. ในการประชุม 3 ประสาน 5 ประสานควรมีการเพิ่มหลักสูตรด้านปศุสัตว์ให้ครอบคลุมมากขึ้น และ ควรมีปราชญ์เฉพาะด้านปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมด้วย
ปัญหา-อุปสรรค
1. ยังไม่มีคู่มือการดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562 จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. ยังขาดการประชาสัมพันธ์โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เช่น การรับสมัครเกษตรกรปี 2562 และ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ
จัดทำโดย กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์

## Slide 2
ชื่อโครงการ
5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒
กลยุทธ์
1. ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเอง โดยการระเบิดจากข้างใน
2. พัฒนาสู่เกษตรกรต้นแบบทฤษฎีใหม่ และขยายผล
3. เรียนรู้ ทำอย่างง่าย ทำให้พอกิน ทำให้พอแบ่ง มีรายได้เสริม พัฒนาแปลงสู่เกษตรทฤษฎีใหม่เต็มรูปแบบ
เป้าหมาย
1. เกษตรกรรายใหม่ปี 256๒ = ๗๐,๐๐๐ ราย เกษตรกรรายเดิม ปี 2560 - ๒๕๖๑
แนวปฏิบัติ
1) มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ (กรม และ สนง.กษ.จังหวัด) + ภาคเอกชน + สถาบันการศึกษา + ปราชญ์เกษตรและเกษตรร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุน
2) ปราชญ์เกษตรช่วยในการปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีทำ และเพิ่มเติมองค์ความรู้ในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อให้เกษตรกร เรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่
3) หน่วยงาน/ภาคเอกชน/ปราชญ์เกษตร สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการผลิตในแปลงให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย
4) การส่งเสริมการทำบัญชีฟาร์ม/บัญชีครัวเรือน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์วางแผนการผลิต/การตลาด
5) หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกับภาคเอกชน ประสานหาตลาด หรือสถานที่จำหน่าย เพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกร โดยเชื่อมโยงกับตลาดประชารัฐ
๖) มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรต้นแบบ เกษตรกรรายเดิมและเกษตรกรรายใหม่
๗) บูรณาการเยี่ยมเยียนอย่างต่อเนื่อง / ประเมินผลเป็นระยะ
คัดเลือกเกษตรกรปี 256๒ (รายใหม่ ๗๐,๐๐๐ ราย)
ตัวเกษตรกร :
1) มีความสมัครใจทำเกษตรทฤษฎีใหม่ (ระเบิดจากข้างใน)
2) มีความพร้อมที่จะทำทฤษฎีใหม่ด้วยตนเองตามฐานะ (แรงงาน ทุน)
พื้นที่ :
1) มีที่ดินเพียงพอที่จะสามารถทำเกษตรทฤษฎีใหม่ได้
2) มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการใช้งานได้ตลอดปี
หลักการสำคัญ
ดำเนินงานไปพร้อมๆกัน
ขั้นที่ 1 คัดเลือกเกษตรกร มอบหมายความรับผิดชอบ 5 ประสาน (ปักหมุด) และพบปราชญ์เกษตร เพื่อสร้างแรงจูงใจและทำแผนการผลิตรายแปลง
ขั้นที่ 2 เกษตรกรปรับพื้นที่ เพื่อเตรียมพร้อมทำการผลิตตามแผนการผลิตที่ได้จัดทำไว้
ขั้นที่ 3 ทำให้พอกิน : เกษตรกรการผลิตอย่างง่าย ผลผลิตบริโภคในครัวเรือนลดค่าใช้จ่าย
ขั้นที่ 4 ทำให้พอแบ่ง : เกษตรกรทำกิจกรรมที่หลากหลายขั้น/ขยายพื้นที่เพิ่ม ผลผลิตเหลือแบ่งปัน/แลกเปลี่ยนกันได้
ขั้นที่ 5 ทำให้มีรายได้เสริม : ผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคและแบ่งปัน สามารถนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เสริม
ขั้นที่ 6 พัฒนาแปลงสู่การปฏิบัติแนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 ขั้นที่ ๒ และขั้นที่ ๓ ต่อไป
จังหวัดสามารถคัดเลือกปราชญ์เกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรกรต้นแบบเพิ่มเติมได้ โดยอาจคัดเลือกจาก
1. ปราชญ์ชาวบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี /สามารถสื่อสาร/มีจิตอาสา
2. เกษตรกรที่ร่วมโครงการปี 2560/๒๕๖๑ ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี/สามารถสื่อสาร /มีจิตอาสาเป็นเกษตรกรต้นแบบ
พัฒนาเกษตรกร ปี ๒๕๖๐/256๑ (รายเดิม ๑๔๐,๒๐๖ ราย)
กำหนดแนวทางการพัฒนาเกษตรกรสู่ระดับที่สูงขึ้นโดยประเมินศักยภาพเพื่อจัดกลุ่มเกษตรกรเป็น 3 กลุ่ม
1) กลุ่ม A : เกษตรกรที่สามารถพัฒนาตนเองสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 1
ขั้นที่ ๒ และ ขั้นที่ ๓ และทำเป็นต้นแบบได้
2) กลุ่ม B : เกษตรกรที่เกือบจะไปสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1
3) กลุ่ม C : เกษตรกรที่อยู่ในขั้นตอนเรียนรู้และพัฒนาสู่เกษตรทฤษฎี ใหม่ ขั้นที่ 1
เอกสารแนบ 1

## Slide 3
แผนปฏิบัติงาน “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ” ปี 256๒
ขั้นที่ 6 พัฒนาแปลงสู่เกษตรทฤษฎีใหม่เต็มรูปแบบ
แนวทางปฏิบัติ : ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเกษตรกรให้มีความพร้อม ให้พัฒนาแปลงสู่การปฏิบัติ แนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1
ผู้รับผิดชอบ : หน่วยงานรับผิดชอบ/ปราชญ์เกษตร/เกษตรกร/ภาคเอกชน/สถาบันการศึกษา
เกษตรกรปี 256๒ (เกษตรกรรายใหม่ 7๐,๐๐๐ ราย)
ขั้นที่ 5 ทำให้มีรายได้เสริม
แนวทางปฏิบัติ : ผลผลิตที่เหลือจากการบริโภค และแบ่งปัน สามารถนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เสริม
รูปแบบตลาดประชารัฐ
ผู้รับผิดชอบ : หน่วยงานรับผิดชอบ/ปราชญ์เกษตร/เกษตรกร/ภาคเอกชน
ขั้นที่ 4 ทำให้พอแบ่ง
แนวทางปฏิบัติ : เกษตรกรทำกิจกรรมที่หลากหลายขึ้น/ขยายพื้นที่เพิ่ม ผลผลิตเหลือแบ่งปัน/
แลกเปลี่ยนกันได้
ผู้รับผิดชอบ : หน่วยงานรับผิดชอบ/ปราชญ์เกษตร/เกษตรกร
ขั้นที่ 3 ทำให้พอกิน
แนวทางปฏิบัติ : เกษตรกรทำการผลิตอย่างง่ายตามที่ตนเองถนัด ตามกำลังฐานะของตนเอง ผลผลิตบริโภคในครัวเรือนเป็นการลดค่าใช้จ่าย
ผู้รับผิดชอบ : หน่วยงานรับผิดชอบ/ปราชญ์เกษตร/เกษตรกร/ภาคเอกชน
ขั้นที่ 2 เกษตรกรปรับพื้นที่ เพื่อเตรียมพร้อมทำการผลิต
แนวทางปฏิบัติ : เกษตรกรนำแนวทางที่ได้รับจากการเรียนรู้/คำแนะนำจากปราชญ์เกษตร มาเตรียมการ
ในการปรับพื้นที่ ให้มีความพร้อมในการลงมือทำการผลิต ตามแผนการผลิตที่ได้จัดทำไว้
ผู้รับผิดชอบ : หน่วยงานรับผิดชอบ/ปราชญ์เกษตร/เกษตรกร
ขั้นที่ 1 คัดเลือกเกษตรกร
แนวทางปฏิบัติ : - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมคัดเลือกเกษตรกร และมอบหมายความรับผิดชอบ
5 ประสาน (ปักหมด)
- จัดพบปะ 5 ประสาน/3 ประสาน เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจร่วมกัน
ซับเคลื่อนโครงการที่มีประสิทธิภาพ
- ปราชญ์เกษตรทฤษฎีใหม่ ต่อ-เติม-แต่ง สร้างแรงจูงใจ ปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีทำ โดยต้องเป็นต้นแบบที่ถูกต้อง
ผู้รับผิดชอบ : สนง.กษ.จังหวัด/หน่วยงานรับผิดซอบ/ปราชญ์เกษตร/ภาคเอกชน/สถาบันการศึกษา
1
2
6
5
4
3
ต.ค.–ธ.ค. 6๑
ม.ค.–มี.ค. 6๒
ม.ค.–มี.ค. 6๒
เม.ย.–มิ.ย. 6๒
ก.ค.–ก.ย. 6๒
ก.ย. 6๒
ขั้นที่ 6 พัฒนาสู่เกษตรกรต้นแบบและทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 และ 3
แนวทางปฏิบัติ : สนับสนุนเกษตรกรที่มีความพร้อมซึ่งปฏิบัติใกล้เคียง/เต็มรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่
สามารถสื่อสารได้ มีจิตอาสา ไปสู่การเป็นเกษตรกรต้นแบบ และปฏิบัติตามแนว
เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 และ 3 ต่อไป
ผู้รับผิดชอบ :หน่วยงานรับผิดชอบ/ปราชญ์เกษตร/เกษตรกร/ภาคเอกชน/สถาบันการศึกษา
เกษตรกรปี 2560 (เกษตรกร ๗๐,0๓๔ ราย) ปี ๒๕๖๑ (เกษตรกร ๗๐,๑๗๒ ราย) รวม ๑๔๐,๒๐๖ ราย
ขั้นที่ 5 รวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
แนวทางปฏิบัติ : หน่วยงานรับผิดชอบ สร้างความเข้าใจเกษตรกรเพื่อสร้างการรวมกลุ่ม เพื่อความ
เข้มแข็ง ช่วยเหลือกันและกัน และรองรับด้านการตลาด รูปแบบตลาดประชารัฐ ผู้รับผิดชอบ : หน่วยงานรับผิดชอบ/เกษตรกร/ภาคเอกชน
ขั้นที่ 4 พัฒนาแปลงสู่เกษตรทฤษฎีใหม่เต็มรูปแบบ
แนวทางปฏิบัติ : ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเกษตรกรให้มีความพร้อม ให้พัฒนาแปลงสู่การปฏิบัติ
แนวทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1
ผู้รับผิดชอบ :หน่วยงานรับผิดชอบ/ปราชญ์เกษตร/เกษตรกร/ภาคเอกชน/สถาบันการศึกษา
ขั้นที่ 3 ดำเนินการพัฒนาตนเอง/กิจกรรมในแปลงตามแนวทางที่กำหนด
แนวทางปฏิบัติ : เกษตรกรการผลิตและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงาน/ปราชญ์เกษตรตามแนวทาง
ที่ได้กำหนดไว้ร่วมกัน
ผู้รับผิดชอบ : หน่วยงานรับผิดชอบ/ปราชญ์เกษตร/เกษตรกร/ภาคเอกชน
ขั้นที่ 2 บูรณาการกำหนดแนวทางพัฒนาสู่ระดับที่สูงขึ้น
แนวทางปฏิบัติ : หน่วยงานรับผิดชอบร่วมกับปราชญ์เกษตร นำผลการประเมิน/จัดกลุ่มเกษตรกร
ร่วมกำหนดแนวทางเพื่อพัฒนาเกษตรกรให้สู่ระดับที่สูงขึ้นใน ลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน
หน่วยรับผิดชอบ : หน่วยงานรับผิดชอบ/ปราชญ์เกษตร/เกษตรกร
ขั้นที่ 1 ประเมิน/จัดกลุ่มเกษตรกร
แนวทางปฏิบัติ : - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประเมินศักยภาพเกษตรกร พร้อมทั้งจัดกลุ่มเกษตรกร
เป็น 3 กลุ่ม 1) กลุ่ม A 2) กลุ่ม B 3) กลุ่ม C
- จัดพบปะ 5 ประสาน/3 ประสาน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมในการขับเคลื่อน
โครงการ ในปี 256๒
ผู้รับผิดชอบ : สนง.กษ.จังหวัด/หน่วยงานรับผิดชอบ/ปราชญ์เกษตร/ภาคเอกชน/สถาบันการศึกษา
ติดตาม/เยี่ยมเยียน/ประเมินผล บูรณาการติดตาม เยี่ยมเยียนอย่างเป็นเอกภาพในทุกขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ : สนง.กษ.จังหวัด/หน่วยงานรับผิดชอบ/ปราชญ์เกษตร/ภาคเอกชน/สถาบันการศึกษา
เอกสารแนบ 2

## Slide 4
เอกสารแนบ 3